## テンプレート
[11 empty] | **帳票名 | [19 empty] | **税抜税込 |  |  |  |  | Page： | **頁番号
[27 empty] | 会社名 |  |  |  | **会社名
[27 empty] | 作成日 |  |  |  | **作成日
**締日集計
| **合算記号 | **工事コード | [5 empty] | **工事正式名 | [17 empty] | 伝票部門 |  |  |  | **伝票部門名Fst |  |  |  | ～ |  | **伝票部門名Lst
| 受注日 |  |  |  | **受注日 |  |  |  |  | **項目名得意先 |  | **得意先名 |  |  |  | **項目名営業担当 |  | **営業担当名 |  |  | **項目名請負金額 |  | **請負金額 | [5 empty] | 出 来 高 |  |  |  | **出来高 |  |  |  | ( | **出来高率 | %)
| 受注区分 |  |  |  | **受注区分 |  |  |  |  | **項目名工事場所 |  | **工事場所 |  |  |  | **項目名工事担当 |  | **工事担当名 |  |  | 実行予算 |  | **実行予算 | [5 empty] | 出来高予算 |  |  |  | **出来高予算
| 進 捗 |  |  |  | **計上基準 |  |  |  |  | **項目名工事部門 |  | **工事部門名 |  |  |  | **項目名工事分類1 |  | **工事分類1名 |  |  | 予定利益 |  | **予定利益 |  | ( | **予定利益率 |  | %) | 出来高-予算 |  |  |  | **出来高-予算 |  |  |  | ( | **出来高-予算率 | %)
[5 empty] | **進捗日 | [10 empty] | **項目名工事分類2 |  | **工事分類2名 |  |  | 発注金額 |  | **発注金額 | [5 empty] | 出来高-原価 |  |  |  | **出来高-原価 |  |  |  | ( | **出来高-原価率 | %)
|  |  |  | ( | **進捗率 |  | %) |  | **進捗 | [6 empty] | **項目名工事分類3 |  | **工事分類3名 |  |  | 原 価 |  | **原価 |  | ( | **原価率 |  | %) | 利 益 |  |  |  | **利益 |  |  |  | ( | **利益率 | %)
| **項目名工種仕入先 | [8 empty] | 実行予算 (a) |  | 発注金額 | 原価累計 (b) | 予算残 (a-b) | **年月1 |  | **年月2 |  | **年月3 | **年月4 |  | **年月5 | **年月6 | **年月7 |  | **年月8 |  |  |  | **年月9 |  | **年月10 |  |  | **年月11 |  | **年月12
1 | **M工種コード |  | **M工種名 | [6 empty] | **M実行予算 |  | **M発注金額 | **M原価累計 | **M予算残 | **M月原価1 |  | **M月原価2 |  | **M月原価3 | **M月原価4 |  | **M月原価5 | **M月原価6 | **M月原価7 |  | **M月原価8 |  |  |  | **M月原価9 |  | **M月原価10 |  |  | **M月原価11 |  | **M月原価12
[6 empty] | **M2仕入先名 |  |  |  | **M2実行予算 |  | **M2発注金額 | **M2原価累計 | **M2予算残 | **M2月原価1 |  | **M2月原価2 |  | **M2月原価3 | **M2月原価4 |  | **M2月原価5 | **M2月原価6 | **M2月原価7 |  | **M2月原価8 |  |  |  | **M2月原価9 |  | **M2月原価10 |  |  | **M2月原価11 |  | **M2月原価12
|  |  | ***合計*** | [6 empty] | **合計実行予算 |  | **合計発注金額 | **合計原価累計 | **合計予算残 | **合計月原価1 |  | **合計月原価2 |  | **合計月原価3 | **合計月原価4 |  | **合計月原価5 | **合計月原価6 | **合計月原価7 |  | **合計月原価8 |  |  |  | **合計月原価9 |  | **合計月原価10 |  |  | **合計月原価11 |  | **合計月原価12

## 項目
ヘッダー部 | 表題部 | 明細部1 | 明細部2 | 合計部
項目名 | 項目名 | 項目名 | 項目名 | 項目名
**帳票名
|  | **M工種コード | **M2仕入先コード
**頁番号 | **項目名工種仕入先 | **M工種名 | **M2仕入先名
**会社名
**作成日 | **年月1 | **M実行予算 | **M2実行予算 | **合計実行予算
| **年月2 | **M当初予算 | **M2当初予算 | **合計当初予算
**締日集計 | **年月3 | **M発注金額 | **M2発注金額 | **合計発注金額
**税抜税込 | **年月4 | **M原価累計 | **M2原価累計 | **合計原価累計
| **年月5 | **M予算残 | **M2予算残 | **合計予算残
**合算記号 | **年月6
**工事コード | **年月7 | **M月原価1 | **M2月原価1 | **合計月原価1
**工事名 | **年月8 | **M月原価2 | **M2月原価2 | **合計月原価2
**工事正式名 | **年月9 | **M月原価3 | **M2月原価3 | **合計月原価3
| **年月10 | **M月原価4 | **M2月原価4 | **合計月原価4
**伝票部門コードFst | **年月11 | **M月原価5 | **M2月原価5 | **合計月原価5
**伝票部門名Fst | **年月12 | **M月原価6 | **M2月原価6 | **合計月原価6
**伝票部門コードLst |  | **M月原価7 | **M2月原価7 | **合計月原価7
**伝票部門名Lst |  | **M月原価8 | **M2月原価8 | **合計月原価8
|  | **M月原価9 | **M2月原価9 | **合計月原価9
**受注日 |  | **M月原価10 | **M2月原価10 | **合計月原価10
**受注区分 |  | **M月原価11 | **M2月原価11 | **合計月原価11
**計上基準 |  | **M月原価12 | **M2月原価12 | **合計月原価12
**進捗日
**進捗
**進捗率
**項目名得意先
**得意先コード
**得意先名
**得意先正式名1
**得意先正式名2
**得意先住所1
**得意先住所2
**得意先TEL
**得意先FAX
**得意先締日
**元請会社
**項目名工事場所
**工事場所
**項目名工事部門
**工事部門コード
**工事部門名
**工事概要
**予定着工日
**予定竣工日
**予定引渡日
**実施着工日
**実施竣工日
**実施引渡日
**項目名営業担当
**営業担当コード
**営業担当名
**項目名工事担当
**工事担当コード
**工事担当名
**項目名工事分類1
**工事分類1コード
**工事分類1名
**項目名工事分類2
**工事分類2コード
**工事分類2名
**項目名工事分類3
**工事分類3コード
**工事分類3名
**項目名請負金額
**請負金額
**実行予算
**当初予算
**予定利益
**予定利益率
**発注金額
**原価
**原価率
**出来高
**出来高率
**出来高予算
**出来高-予算
**出来高-予算率
**出来高-原価
**出来高-原価率
**利益
**利益率

## 設定
設定項目 | 設定値
ヘッダー行数 | 5
工事ヘッダー行数 | 5
明細ヘッダー行数 | 3
1明細行数 | 1
合計行数 | 1
1頁総行数 | 38
1頁最大列情報 | CJ
明細種類数 | 2