## 工事原価管理表
工事原価管理表 |  |  | ※黄色のセルに入力してください。粗利益・粗利率・予算差額は自動計算されます。
工事番号 | 工事名 | 発注者 | 着工 | 完成 | 請負金額(税抜) | 実行予算 | 実績原価 | 粗利益 | 粗利率 | 予算差額 | 状態 | 担当者
K-2026-001 | ○○様邸 新築工事 | 株式会社○○ | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 15000000 | 12000000 | 11500000 |  |  |  | 進行中 | 佐藤
K-2026-002 | △△ビル 改修工事 | △△管理組合 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 8000000 | 6500000 | 6800000 |  |  |  | 進行中 | 鈴木
K-2026-003 | □□邸 外構工事 | □□様 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 2500000 | 1900000 | 1750000 |  |  |  | 完了 | 佐藤
合計

## 使い方
工事原価管理表の使い方
1. 黄色のセルに、工事ごとの情報を1件＝1行で入力します。
工事番号・工事名・発注者・工期・請負金額(税抜)・実行予算・実績原価・状態・担当者。
2. 「実行予算」には着工前に見積もった原価の予算額を入力します。
3. 「実績原価」には実際にかかった原価の合計を入力します（工事台帳などで集計した金額）。
4. 「粗利益」「粗利率」「予算差額」は自動計算されます。
・粗利益 ＝ 請負金額 － 実績原価
・粗利率 ＝ 粗利益 ÷ 請負金額
・予算差額 ＝ 実行予算 － 実績原価（プラスなら予算内、マイナスなら超過）
5. 「状態」はプルダウン（見積中／進行中／完了／失注）から選べます。
6. 最下部の合計行に、全工事の請負金額・予算・原価・粗利の合計と全体粗利率が出ます。
※ 50行分用意しています。不足する場合は行をコピー挿入してください。
※ 上部3行は入力例です。参考にした後、上書きしてお使いください。
※ 工事1件ごとの原価明細（何にいくら使ったか）まで管理したい場合は、別途「工事台帳」テンプレートをご利用ください。
提供：株式会社レッツ（建設業向け原価管理ソフト「レッツ原価管理Go2」）
https://www.lets-co.com/