## 実行予算書
実行予算書（工種別・発注先別）
※黄色のセルに入力してください。実行予算・発注残・予算残高・粗利は自動計算されます。
工事名 | ○○様邸 新築工事 |  |  | 工事番号 | K-2026-001 |  | 備考
発注者 | 株式会社○○ |  |  | 作成者 | 佐藤
工期 | 2026/9/1 〜 2026/12/20 |  |  | 作成日 | 2026/8/31
請負金額(税抜) | 15000000 |  |  | 目標粗利率 | 20%
【実行予算の内訳】工種ごとに、発注先と金額を1行ずつ入力します
工種 | 内訳・摘要 | 発注先・仕入先 | 数量 | 単位 | 単価 | 実行予算 | 発注済 | 仕入済(実績) | 発注残 | 予算残高 | 備考
仮設工事 | 外部足場・養生 | ○○仮設 | 1 | 式 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0
基礎工事 | 掘削・基礎コンクリート | △△土建 | 1 | 式 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1200000 | 650000 | 0
躯体工事 | 構造材・プレカット | ○○建材 | 1 | 式 | 2600000 | 2600000 | 2650000 | 2650000 | 0 | -50000 | 追加発注で5万円超過
木工事 | 自社大工 延べ人工 | 自社 | 120 | 人工 | 22000 | 2640000 |  | 900000 |  | 1740000 | 自社施工分
屋根防水工事 | 屋根葺き・板金 | □□板金 | 1 | 式 | 620000 | 620000 | 620000 |  | 620000 | 0
内装工事 | クロス・床仕上 | ◇◇内装 | 1 | 式 | 1180000 | 1180000 |  |  |  | 1180000 | 未発注
電気設備工事 | 電気配線・器具 | □□電設 | 1 | 式 | 950000 | 950000 | 950000 |  | 950000 | 0
給排水衛生設備工事 | 給排水・住設機器 | ◎◎設備 | 1 | 式 | 1120000 | 1120000 |  |  |  | 1120000 | 相見積中
現場経費 | 重機リース・運搬・現場管理費 | ― | 1 | 式 | 450000 | 450000 |  | 80000 |  | 370000
予備費 | 予備費（請負金額の約1.4%） | ― | 1 | 式 | 210000 | 210000 |  |  |  | 210000 | 手戻り・天候不順に備える
合計 | [5 empty] | 12000000 | 6450000 | 5210000 | 2220000 | 4570000
【工種別集計】どの工種にいくらかけているか／どの工種が予算を超えているか
工種 | 実行予算 | 発注済 | 仕入済(実績) | 発注残 | 予算残高 | 構成比
仮設工事 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 3.167%
土工事
基礎工事 | 1850000 | 1850000 | 1200000 | 650000 | 0 | 15.42%
躯体工事 | 2600000 | 2650000 | 2650000 | 0 | -50000 | 21.67%
木工事 | 2640000 | 0 | 900000 | 0 | 1740000 | 22%
屋根防水工事 | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 0 | 5.167%
外装工事
建具工事
内装工事 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 1180000 | 9.833%
電気設備工事 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 7.917%
給排水衛生設備工事 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 9.333%
空調設備工事
外構工事
自社施工
現場経費 | 450000 | 0 | 80000 | 0 | 370000 | 3.75%
予備費 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 1.75%
合計 | 12000000 | 6450000 | 5210000 | 2220000 | 4570000 | 100%
【発注先別集計】発注先名（黄色）を入力すると、その先への予算・発注・支払が集計されます
発注先・仕入先 | 実行予算 | 発注済 | 仕入済(実績) | 発注残 | 予算残高
○○仮設 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0
△△土建 | 1850000 | 1850000 | 1200000 | 650000 | 0
○○建材 | 2600000 | 2650000 | 2650000 | 0 | -50000
自社 | 2640000 | 0 | 900000 | 0 | 1740000
□□板金 | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 0
◇◇内装 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 1180000
□□電設 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 0
◎◎設備 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 1120000
【採算の確認】
請負金額(税抜) | 15000000 |  | 工事情報から自動反映
当初予算 合計（承認時） | 12000000 |  | 承認された最初の予算額を手入力（変更を追うため）
実行予算 合計（現在） | 12000000 |  | 内訳の実行予算の合計
当初予算との差 | 0 |  | プラスなら当初より予算が膨らんでいる
予定粗利益 | 3000000 |  | 請負金額 － 実行予算合計
予定粗利率 | 20% |  | 目標粗利率と比べる
発注済 合計 | 6450000 |  | 注文書を出した金額
仕入済(実績) 合計 | 5210000 |  | 検収・請求が上がった金額
発注残 合計 | 2220000 |  | 発注済だがまだ支払っていない確定分
確定原価 合計 | 7430000 |  | 発注済・仕入済のうち大きい方の合計
予算残高 合計 | 4570000 |  | これから発注できる残り。マイナスは予算超過
予算超過額 合計 | 50000 |  | 予算残高がマイナスになった工種の合計
着地見込原価 | 12050000 |  | 実行予算合計 ＋ 予算超過額（未発注分は予算どおりと仮定）
着地見込粗利益 | 2950000 |  | 請負金額 － 着地見込原価
着地見込粗利率 | 19.67% |  | この時点での着地見込み。予定粗利率と比べる

## 使い方
実行予算書（工種別・発注先別）テンプレートの使い方
このテンプレートは、工事1件につき1ファイル（または1シート）で使います。
実行予算を「工種ごと」に組み、それぞれに発注先を紐づけることで、着工後はそのまま発注・支払の管理表として使えます。
１．着工前にやること
1) 上部の工事情報（黄色）に、工事名・工事番号・発注者・工期・請負金額(税抜)・目標粗利率を入力します。
2) 【実行予算の内訳】に、工事を工種ごとに1行ずつ入力します。
・工種はプルダウンから選べます（仮設工事／基礎工事／躯体工事／内装工事／電気設備工事…など16種）。
・「発注先・仕入先」には、その工種を誰に頼むかを入れます。未定なら空欄のままで構いません。
・数量と単価を入れると、実行予算が自動計算されます（数量×単価）。
・1式でまとめる場合は、数量に1、単価に金額を入れてください。
3) 現場経費（重機・運搬・現場管理費）と予備費の行を必ず入れます。ここが抜けると予算は必ず不足します。
4) 【採算の確認】で予定粗利率が目標に届いているか確認します。届かなければ、工種ごとに見直します。
5) 承認が下りたら、その時点の実行予算合計を「当初予算 合計（承認時）」欄に手入力しておきます。
以降に予算を変更しても当初の数字が残るので、どれだけ膨らんだかを追えます。
２．着工後にやること
6) 注文書を出したら「発注済」に発注金額を入力します。この時点で金額は確定です。
7) 検収・請求が上がったら「仕入済(実績)」に入力します。「発注残」（＝発注済－仕入済）が自動で出ます。
8) 「予算残高」＝ 実行予算 － 発注済と仕入済の大きい方。マイナスになった工種が予算超過です。
まだ発注していない工種の残高がプラスでも、発注残が積み上がっていれば使える金額は残っていません。
9) 【工種別集計】【発注先別集計】で、どの工種・どの発注先で予算を超えているかを確認します。
３．計算式
・実行予算 ＝ 数量 × 単価
・発注残 ＝ 発注済 － 仕入済（まだ支払っていないが、支払うことが確定している金額）
・予算残高 ＝ 実行予算 － MAX(発注済, 仕入済) ※マイナスは予算超過
・確定原価 ＝ 実行予算合計 － 予算残高合計（発注済・仕入済のうち大きい方の合計）
・予定粗利益 ＝ 請負金額 － 実行予算合計
・着地見込原価 ＝ 実行予算合計 ＋ 予算超過額合計（未発注分は予算どおりに収まると仮定）
・着地見込粗利益 ＝ 請負金額 － 着地見込原価
４．補足
※ 内訳は50行分用意しています。不足する場合は行をコピー挿入してください（数式も一緒にコピーされます）。
※ 工種のプルダウンの中身を変えたい場合は、[データ]→[データの入力規則]から編集できます。
※ 入力例は、参考にしたうえで上書きしてお使いください。
※ 工事1件ごとの支払明細（いつ・どこに・いくら払ったか）まで管理したい場合は「工事台帳」テンプレートを、
全工事の採算を一覧で見たい場合は「工事原価管理表」テンプレートをあわせてご利用ください。
提供：株式会社レッツ（建設業向け原価管理ソフト「レッツ原価管理Go2」）
https://www.lets-co.com/